## Dashboard proyectos
NO | CLIENTE | PROYECTO | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION | INGENIERO DE IMPLEMENTACION | ESTADO | DESCRIPCION | RESPONSABLE DE PAUSA | PORCENTAJE | FECHA SIGUIENTES PASOS
1 | INFOTREC | FortiAnalyzer | 2025-10-21 | 0/01/1900 | Justin Aguirre | Fase de cierre | Pendiente elaboración del documento de cierre por parte de Justin. | NA | 95.00 | Elaboración del documento de cierre por parte de Justin, entrega el domingo 30-nov.
2 | INNOVA | FortiADC, Fortigate, Fortiswitch | 2025-10-22 | 0/01/1900 | Justin Aguirre | Fase de cierre | Pendiente devolución del documento de cierre, darle seguimiento por parte de PM. | NA | 95.00 | Se envió correo martes 25-nov para dar seguimiento a la firma del documento de cierre.
3 | LIBERTY NETWORK | Servicio de 4 horas de soporte profesional para asesoria sobre VPNs de equipo Fortigate 80F y conexión hacia la nube de Huawei para migrar servicios actuales al Datacenter. | 2025-10-23 | 0/01/1900 | Justin Aguirre | En pausa | En pausa por el cliente | Cliente | 0.00 | Se enviará correo martes 04-nov para dar seguimiento al inicio del proyecto.
4 | VICAL | Implementación de FortiPam | 2025-10-24 | 0 | Justin Aguirre | Activo | Se inició a la configuración de launchers de SAP GUI, durante la sesión se tuvo problema con | NA | 45.00 | Pendiente carga de certificado para https (Justin), luego se continuara con el proveedor BDF. Con SAP GUI se cambiará un poco la forma de implementación.
5 | GLASS MOUNTAIN | Implementación de FortiDevSec | 2025-10-27 | 0/01/1900 | Justin Aguirre | Fase de cierre | Pendiente de devolución del documento de cierre, darle seguimiento por PM. | NA | 99.00 | Se envió correo el martes 25-nov para solicitar la firma del documento de cierre.
6 | EEGSA | FortiSASE | 2025-01-02 | 0/01/1900 | Justin Aguirre | Fase de cierre | Pendiente elaboración del documento de cierre | NA | 95.00 | Elaboración del documento de cierre por parte de Justin.
7 | NEONET | POC FortiMonitor | 2025-11-02 | 0/01/1900 | Justin Aguirre | Activo | Despliegue de instancia o maquina virtual | NA | 0 | Se envió correo lunes 17-nov para seguir con las configuraciones del fortimonitor.
8 | AGSA | POC SASE | 2025-11-04 | 0/01/1900 | Justin Aguirre | Activo | Fase de licenciamiento (en pausa), porque se acabaron las licencias. | NA | 79.00 | Se dará seguimiento con un correo el lunes 10-nov.
9 | NEONET | POC FortiPam | 2025-11-05 | 0/01/1900 | Justin Aguirre | Activo | Fase de licenciamiento (en pausa) | NA | 40.00 | Se dará seguimiento miércoles 19-nov.
10 | VITALI | Implementación FortiEndPoint | 2025-10-10 | 2025-11-11 | Justin Aguirre | Activo | Ya se lograron desplegar 800 agentes (600 agentes del alcance) y se realizaron las configuraciones de politicas de protección. Se encuentra en la fase de monitoreo y control de eventos | NA | 90 | Se continuarán con las sesiones semanales a las 8:30 am.
11 | NEONET | Implementación de fortiMail | 2025-10-28 | 2025-11-04 | Justin Aguirre | Activo | Fase de cierre del proyecto. Ya se realizó la sesión para arreglar lo de los correos maliciosos. | NA | 90 | Fase de cierre del proyecto. Queda pendiente la elaboración del documento de cierre del proyecto por parte de Justin.
12 | INFOTREC | NAC | 2025-11-06 | 0/01/1900 | Erick Villalobos | Finalizado | Finalizado | NA | 100.00
13 | PANTALEON | Healthcheck equipos Fortigate | 2025-11-04 |  | Justin Aguirre | Activo | Revisión de cinco equipos finalizada, se encuentra en curso el sexto y queda pendiente la elaboración de informes. |  |  | Sesión de seguimiento martes 11-nov para finalizar el tercero, cuarto y quinto equipo para terminar de recopilar la información.
14 | ACEROS DE GUATEMALA | Licenciamiento de EDR - 100 desde nuestro tenant | 2025-11-18 |  | Justin Aguirre | Activo | En fase de kickOff, se tendrá la primera sesión para iniciar y afinar detalles el marte 18-nov. |  |  | Queda pendiente la fecha para agendar la sesión del KickOff, se queda a la espera del listado de dispositivos.
15 | FARMACIAS GALENO | Implementación de EDR + ZTNA flex | 2025-11-18 |  | Justin Aguirre | Activo | En fase de kickOff, se realizará el plan de trabajo. |  |  | Se tendrá sesión el lunes 24-nov.
16 | IGSS | SDWAN | 0 | 0 | Guillermo Ordoñez | Activo | Se lleva completado tres meses de cuatro meses. | NA | 75 | Se lleva completado tres meses de cuatro.
17 | DISAGRO/Sourcing and logistic | FortiAuthenticator | 2025-11-04 | 0 | Guillermo Ordoñez | Activo | Ya se realizó la fase de Configuración de Políticas, se encuentra en fase de pruebas. | NA | 2 | Se realizó la fase de configuración de políticas el lunes 17-nov y se tendrá sesión
18 | PRONICO | FortiAuthenticator | 2025-11-17 |  | Guillermo Ordoñez | Activo | En fase de KickOff, se tendrá la sesión de inicio lunes 17-nov para comenzar el proyecto. |  |  | En fase de KickOff, se tuvo sesión de kickOff lunes 17-nov. Quedamos a la espera de la fecha para coordinar la siguiente sesión.
19 | SEGUROS COLUMNA | Implementación de |  |  | Guillermo Ordoñez | Activo
20 | IGLESIA MINISTERIO DE MOTIVACION CRISTIANA | Integración Kaspersky | 2025-11-11 |  | Guillermo Ordoñez | Activo | En fase de cierre, pendiente la firma de parte del cliente para el documento de cierre. |  |  | Se envió correo el miércoles 19-nov para solicitar la firma del documento de cierre.
21 | ICASA | Proyecto OT | 2025-10-23 | 0/01/1900 | Frank Pineda y Dylan López | Activo | Se recibió correo lunes 03-nov con las respuestas a las preguntas enviadas. Se envió plan de trabajo y quedamos a la espera de fechas tentativas para comenzar con zona 2 y editar el plan. | NA | 5 | Se realizó el plan de trabajo y cronograma con dependencias y se queda a la espera de fechas tentativas para comenzar con la planta de zona 2.
22 | UFINET | Configuración proyecto UTP | 0 | 0/01/1900 | Erick Villalobos | Fase de cierre | Pendiente elaboración del documento de cierre por parte de Erick. | NA | 95.00
23 | GRUPO DICE | Configuración de APS 2 Modelo 231G | 0 | 0/01/1900 | Erick Villalobos | Fase de cierre | Pendiente elaboración del documento de cierre por parte de Erick. | NA | 95.00
24 | SIB | Migración de equipos | 0 | 0/01/1900 | Erick Villalobos | Activo | Fase de instalación de equipos, se debe de realizar sesión de seguimiento para coordinar cuando se pondrán los otros equipos. | NA | 50.00
25 | IVE | IPS | 0 | 0/01/1900 | Erick Villalobos | Activo | Queda pendiente realizar últimas pruebas, pero antes se debe de solventar un problema con el cisco de IPS. | NA | 85 | Se enviará correo/mensaje a Norberto para solventar el problema de cisco para finalizar el proyecto.
26 | MINEX | Migración de fortigates | 0 | 0/01/1900 | Erick Villalobos | Activo | Fase de pruebas y validación, se esta realizando un depurado de politicas y validando configuraciones para dejar de la mejor manera lo que actualmente tienen. | NA | 85.00 | Se realizará sesión el 12-nov para dar seguimiento al proyecto.
27 | AGSA | FortiSwitches | 0 | 0/01/1900 | Erick Villalobos | Activo | En fase de instalación de switches de planta base, faltarían los switches del interior y DMZ. | NA | 80.00 | En fase de instalación de switches de planta base, faltarían los switches del interior y DMZ. Se está realizando la instalación hoy lunes 03-nov.
28 | GRUPO UMA | Implementación de FortiGate en AWS | 0 | 0/01/1900 | Erick Villalobos | Fase de cierre | Fase de cierre de proyecto. Ya se encuentran facturados. | NA | 100 | En fase de cierre de proyecto, queda pendiente preguntar si es necesario documentación de cierre, lunes 03-nov.
29 | GRUPO UMA - PLANTA EL SALVADOR | Configuración de equipos Fortigate | 0 | 0/01/1900 | Erick Villalobos | Fase de cierre | Fase de cierre de proyecto. Ya se encuentran facturados. | NA | 100 | En fase de cierre de proyecto, queda pendiente preguntar si es necesario documentación de cierre el jueves 06-nov.
30 | BOFASA | SDWAN (FASE 1, FASE 2) | 0 | 2025-11-27 | Erick Villalobos | Activo | En la primera fase falta instalar 4 equipos. En la segunda fase ya se cuentan con tres farmacias instaladas, se continuarán con cuatro farmacias hoy jueves 06-nov en Mixco, huehue y cobán. | NA | 85.00 | En la primera fase falta instalar 4 equipos. En la segunda fase ya se cuentan con tres farmacias instaladas, se continuarán con cuatro farmacias hoy jueves 06-nov en Mixco, huehue y cobán, nos quedaria pendiente una sucursal en mixco.
31 | COOPERATIVA GUADALUPANA | Pentest | 0/01/1900 | 0/01/1900 | Dylan López | Activo | Se realizó la sesión de Kickoff el martes 04-nov. El miercoles 05-nov, se crearon las máquinas virtuales y el jueves 06-nov se realizarán las configuraciones iniciales y carga de imagen. | NA | 0.00 | Se coordinó sesión para el jueves 06-nov, con el objetivo de continuar con la carga de imagen y configuraciones iniciales.

## Prueba
NO | CLIENTE | PROYECTO | INGENIERO DE IMPLEMENTACION
1 | Prueba cliente | Prueba proyecto | Justin Aguirre
2 | Prueba cliente 2 | Prueba proyecto 2 | Erick Villalobos